## Gant
Name of Work: | AMRUT 2016-17 - Construction of 15 LL OHSR and 2LL CWR at Vadathode, Cheranelloor
Administrative Sanction : 15/08/17 | Work Order:22/12/2018 |  | Name of the Contractor: M J THOMAS |  |  |  |  | Site Handing Over:1/2/2019
Technical Sanction: 23.01.2018 | Agreement:11/11/2019 | [6 empty] | Date of Completion 15/01/2022
Activity | Duration | Start | Finish | 2020-09-01 | 2020-10-01 | 2020-11-01 | in | 2021-01-01 | 2021-02-01 | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2021-10-21 | [13 empty] | 2021-11-21 | 2021-12-21 | 2022-01-21
Coloumn and Second brace beam | 91 | 2020-09-01 | 2020-11-30 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coloumn and Third brace beam | 61 | 2020-11-01 | 2020-12-31 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coloumn, floor beam and floor slab | 48 | 2020-12-20 | 2021-02-05 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Side wall and inside columns | 54 | 2021-02-06 | 2021-03-31 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roof Slabs and Beams | 43 | 2021-03-25 | 2021-05-06 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Plastering and painting work completed | 144 | 2021-05-01 | 2021-09-21 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
water filling and testing of OHSR | 14 | 2021-09-22 | 2021-10-05
Rectification of leaks if any | 10 | 2021-10-06 | 2021-10-15
Plastering and painting of Out side of OHSR | 30 | 2021-09-21 | 2021-10-20 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Interconnection of existing 315mm HDPE pipe and inlet and out let of OHSR | 15 | 2021-09-23 | 2021-10-07
Construction of valve chambers and interconnection of scour chamber to the existing drain | 11 | 2021-10-10 | 2021-10-20 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Plastering and painting of Out side of OHSR | 91 | 2021-09-21 | 2021-12-20 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Plumbing ,electrification,installation of pumpsets and effecting power supply | 43 | 2021-09-23 | 2021-11-04
Yard levelling , Constuction of drain , Construction of balance compound wall, planting trees, laying paving blocks and finishing work | 131 | 2021-09-23 | 2022-01-31
Trial run and commissioning | 16 | 2021-10-20 | 2021-11-04