## Лист1
DEOPIST WORK- 2019-2020 Extension of pipeline in various wards 1,2,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14,16 of sreemoolangaram panchayath
ID | Task name | Duration | Start | Finish | 2020-10-01 | 2020-11-01 | 2020-12-01 | 2021-01-01 | 2021-02-01 | 2021-03-01 | 2021-04-21 | 2021-05-21 | 2021-06-21 | 2021-07-21 | 2021-08-01
1 | Pipe line extension | 327 | 2020-08-10 | 31/8/2021
2 | Procurement of PVC pipe | 42 | 15/10/20 | 21/11/20
3 | Earth work Excavation | 270 | 21/11/20 | 15/8/21
4 | Laying of PVC pipe | 270 | 21/11/20 | 15/8/21
5 | Interconnection and allied works. | 21 | 2021-07-08 | 31/8/21