## Sheet1
| PROJECT NAME | PROJECT DURATION | START DATE | END DATE
| ARWSS to Veliyannoor and adjoining villages - Supply, erection and commissioning of 30 HP centrifugal pumpset for Muthukulamala Boosting Station | 214 | 2021-01-29 | 2021-08-31
TASK ID | TASK DESCRIPTION | TASK DURATION | START DATE | END DATE | 2021-01-29 | 2021-02-28 | 2021-03-30 | 2021-04-29 | 2021-05-29 | 2021-06-28 | 2021-07-28 | 2021-08-27 | 2021-09-26 | 2021-04-28 | 2021-05-13
1 | ORDER PLACING | 30 | 2021-01-29 | 2021-02-28 | X | X
2 | PUMP TEST | 21 | 2021-03-31 | 2021-04-21
3 | PUMP SUPPLY AND INSTALLATION | 100 | 2021-04-21 | 30-07-2021 |  |  |  | X | X | X | X