## Sheet1
Jal Jeevan Mission (JJM)-Alappuzha District- providing functional house hold tapconnection (FHTC) in Punnapra North Panchayath and allied works 1970 Nos Line extension10600m
| Activity | 2020-11-01 |  |  |  | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  |  |  | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-08-01
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39
1 | Connection Work | bar: 2020-11-01 3 to 2021-06-01 31
2 | Geo-Tagging | bar: 2020-11-01 3 to 2021-06-01 31
3 | Connection Approval | bar: 2020-11-01 4 to 2021-06-01 31
4 | Line Extention