## Pdr - Schedule
Schedule chart - Padiyur GP
Sl. No | Work plan | Schedule chart
1 | Work order date | 2020-11-06
2 | Work start | 2020-11-25
3 | 30% | 2020-12-20
4 | 50% | 2021-01-15
6 | 66% | 2021-01-20
7 | 80% | 2021-02-01
8 | 90% | 2021-02-12
9 | 100% | 2021-02-24

## Pdr - Work plan
Schedule chart - Padiyur GP
Sl. No | Work plan | Schedule chart | Date of completion
1 | Work order date | 2020-11-06 | 2020-11-06
2 | Work start | 2020-11-25 | 2021-02-11
3 | 30% | 2020-12-20 | 2021-06-08
4 | 50% | 2021-01-15 | 2021-11-23
6 | 66% | 2021-01-20 | 2022-02-03
7 | 80% | 2021-02-01
8 | 90% | 2021-02-12
9 | 100% | 2021-02-24