## Minartech (2)
IMPLEMENTATION SCHEDULE
KIIFB. RWSS to Vechoochira. Relaying of Damaged pipe lines. Chethakal- Koothattukulam & Treatment Plant to Vechoochira Town
Sl No | Project Component | 2020-01-01 | 2020-02-01 | 2020-03-01 | 2020-04-01 | 2020-05-01 | 2020-06-01 | 2020-07-01 | 2020-08-01 | 2020-09-01 | 2020-10-01 | 2020-11-01 | 2020-12-01 | 2021-01-01 | 2021-02-01 | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01
1 | According AS & TS | bar: 2020-01-01
2 | Tendering and processing of works | bar: 2020-02-01 to 2020-07-01
3 | PWD Sanctions | bar: 2020-07-01 to 2020-09-01
4 | Hnading Over Site to Contractor | bar: 2020-09-01
5 | Supply of DI K9 pipes and PVC Pipes at site | bar: 2021-11-01 to 2022-01-01
6 | Laying 150 mm DI k9 pipes - 5500 M | bar: 2021-12-01 to 2022-06-01
7 | Laying 110mm PVC pipes - 3200 M | bar: 2022-02-01 to 2022-06-01
8 | Laying 90mm PVC pipes - 1000 M | bar: 2022-02-01 to 2022-06-01
9 | Providing and Fixing Air valves and Sluice valves | bar: 2022-03-01 to 2022-06-01
10 | Construction of Valve Chambers | bar: 2022-03-01 to 2022-07-01
11 | Shifting of Existing water connections | bar: 2022-04-01 to 2022-07-01
12 | Testing of Laid Lines | bar: 2022-02-01 to 2022-07-01
13 | P W D Road Restoration | bar: 2022-03-01 to 2022-07-01