## Sheet1
GANTT CHART
JJM - Mallappuzhassery Panchayath - Pipe line extensions to various places in Mallappuazhassery Panchayath and Providing FHTC's
Estimate No: 2021/5155 |  |  |  | T.S. No. 13990/2021-2022 |  |  | Duration : 12 Months.
Sl. No | COMPONENTS | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 2023-01-01 | 2023-04-03
1 | Tendering
2 | Execution of Agreement
3 | Application to PWD for Road cutting
4 | Supply of Materials
5 | Laying 160 mm HDPE Pipes
6 | Laying 140 mm HDPE Pipes
7 | Laying 110 mm HDPE Pipes
8 | Laying 90 mm DI K9 Pipes
9 | Laying of G.I. Pipes
10 | Fixing of Valves
11 | Valve Chambers
12 | Providing F.H.T.C
13 | Restoration of Damaged roads